13. Предварительная проработка СДР по проекту: 

ИСР:

1. Обеспечение возможности роста объемов производства.

2. . Закрытие контрактов

3. Анализ результата

4. Сдача в эксплуатацию

5. Наладка и пуск оборудования 3 дня

6. Установка оборудования 20 дней

Поставка оборудования

7. Подбор сотрудников 25 дней

8. Завершение строительно-монтажных работ 120 дней

9. Авторский надзор за СМР 120 дней - все время СМР

10. Подготовка к строительству 10 дней

11. Разрешение на строительство 20 дней

12.Разрешение на подрядные работы 10 дней

13. Разрешение на поставку ресурсов 15 дней

15. Разработка проектно-сметной документации 40 дней

18. Инженерные изыскания 7 дней

19. Заключение контракта с ген. подрядчиком 4 дня

20. Выбор генерального подрядчика (проведение тендеров) 10 дней

21. Ведение переговоров и заключение контракта с инвестором 4 дня

22. Поиск инвесторов 20 дней

23. Разработка концепции

24. Исследования 15 дней

25. Формирование цели 5 дней

26. Инициация проекта

Инженер проекта: инжиниринг и технические аспекты проекта в течение жизненного цикла.

Менеджер по закупкам и поставкам: планирование МТС, контроль, закупки, поставки, управление запасами.

Менеджер по финансам: финансовые средства проекта, фин. план, отчетность.

Администратор контрактов: торги, заключение, выполнение и завершение контрактных сделок.

Менеджер по качеству: общий контроль, контроль качества, контроль материалов.

Менеджер по персоналу: привлечение человеческих ресурсов, обучение и вознаграждение персонала.

Инженер    Слободенюк И.

Инженер Бутузов  С.

Инженерно-технический  отдел

Администратор контрактов Хобот С.

Менеджер по финансам Томкин В.

Финансово-экономический отдел

Менеджер по качеству Судовых Е.

Отдел по контролю за качеством

Менеджер по подбору персонала Щекин В.

Отдел по подбору персонала

Менеджер по закупкам и поставкам Салтанов Д.

Отдел закупок и поставок

Руководитель проектов Пименов В.

Генеральный директор

|  | Исполнителнители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель | Инженер | Инженер | Админ. Контрактов | Менеджер по закупкам и поставкам | Менеджер по персоналу | Менеджер по качеству | Инженер | Менеджер по финансам |
| 1.Строительство клуба | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка проекта | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Предпроектная подготовка |  |  |  |  |  |  |  | О,И |  |
| 4.1.1.1.Исследования |  |  |  |  |  |  |  | О,И |  |
| 4.1.1.2.Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  | О,И | И |
| 3.1.2.Планирование |  |  |  |  |  |  |  | О,И |  |
| 4.1.2.1.Задание на разработку ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  | О,И |
| 4.1.2.2.Экспертиза ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  | О,И |
| 4.1.2.3.Решение об инвестировании | О |  |  |  |  |  |  |  | И |
| 3.1.3.Подготовка к строительству |  |  | О,И |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. Отвод земли |  |  | О,И |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2.Разрешение на строительство |  |  | О,И |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Строительство |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Заключение контрактов |  |  |  | О,И |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.СМР |  | О,И |  |  | И |  |  |  |  |
| 3.2.3.Завершение строительства |  | О,И |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Сдача в эксплуатацию |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | О,И |  |  |
| 3.3.2.Ремонт |  |  |  |  |  |  | О,И |  |  |
| 2.Строительство парковки | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  | О,И |  |
| 2.2.Строительство |  | О,И |  |  | И |  |  |  |  |
| 2.3.Сдача в эксплуатацию |  | О |  |  |  |  | И |  |  |
| 3.Подбор персонала |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| 3.1.Определение требований |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| 3.2.Поиск и подбор кандидатов |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| 4.Обучение персонала |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| 4.1.Поиск инструкторов |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| 4.2.Обучение кандидатов |  |  |  |  |  | О,И |  |  |  |
| О — ответственный исполнитель, И — исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация проекта

Перечень действий:

- Отрыв котлована

- Устроийство фундамента

- Обратная засыпка

- Монтаж вертикальных конструкций

- Монтаж горизонтальных конструкций

- Монтаж сантехнических разводов

- Устройство кровли

- Монтаж внутренних перегородок

- Заделка проёмов

- Электромонтажные работы

- Отделочные работы

- Установка оборудования

- Озеленение

- Подготовка к сдаче

- Сдача

Ответственные лиц а и исполнители:

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Начальник производственно-технического отдела

Начальник отдела снабжения

Начальник участка

Прораб

Сроки выполнения:

начало:  10.03.2010г.

окончание: 10.08.2011г.

Ресурсы:

- Рабочая сила

- Машины и механизмы

- Материальные ресурсы (строительные материалы и конструкции)

| Номер начального события, предшествующих работ | Шифр работ, i-j | Продолжительность работы, ti-j | Раннее |  | Позднее |  | Резерв времени выполнения работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало работы, ti-jр.н. | окончание работы, ti-jр.о. | начало работы, ti-jп.н. | окончание работы, ti-jп.о. | общий, Ri-j | частный, ri-j |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 1 - 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 2 - 3 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 3 - 4 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| 3, 5 | 4 - 6 | 4 | 40 | 44 | 57 | 61 | 17 | 17 |
| 3 | 4 - 7 | 10 | 40 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 7 - 8 | 4 | 50 | 54 | 50 | 54 | 0 | 0 |
| 7 | 8 - 9 | 7 | 54 | 61 | 56 | 61 | 0 | 0 |
| 6, 8 | 9 - 10 | 40 | 61 | 101 | 61 | 101 | 0 | 0 |
| 9 | 10 - 11 | 15 | 101 | 116 | 106 | 121 | 5 | 5 |
| 9 | 10 - 12 | 10 | 101 | 111 | 111 | 121 | 10 | 10 |
| 9 | 10 - 13 | 20 | 101 | 121 | 101 | 121 | 0 | 0 |
| 11, 12, 13 | 14 - 15 | 120 | 121 | 241 | 121 | 241 | 0 | 0 |
| 14 | 15 - 17 | 25 | 241 | 266 | 241 | 266 | 0 | 0 |
| 14, 16 | 15 - 19 | 20 | 241 | 261 | 243 | 263 | 2 | 2 |
| 15 | 19 - 20 | 3 | 261 | 264 | 263 | 266 | 0 | 0 |